## M.C.
MEMÓRIA DE CÁLCULO -GERAL
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA DAS SALAS DO ARQUIVO E ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIRIAN ALVES MACEDO.
LOCAL: | BAIRRO FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ.
ITEM | EMOP DESONERADA | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | [9 empty] | UN | QUANT. CONSTR. | QUANT. REFORMA | QUANT. GERAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | M2 |  | 6.4 | 6.4 | 179.94 | 1151.62 | 0
|  | A² | ‗ | 3.2 | x | 2 | ‗ | 6.4 |  | M2 | [5 empty] | #N/A | #N/A
1.2 | 05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | [9 empty] | M3 |  | 1.4429 | 1.4429 | 71.73 | 103.5
|  |  |  | Largura Altura (h) Espessura | [11 empty] | #N/A
|  | Vão do balcão atend. |  | 2,50 | x | 1,00 | x | ,13 |  | ‗ | 0.325 |  |  |  |  | #N/A
|  | Vão para porta externa do Atendimento |  | 1.19 | x | 2,10 | x | 0.13 |  | ‗ | 0.32487 |  |  |  |  | #N/A
|  |  |  | 1,20 | x | 1,50 | x | 0.13 |  | ‗ | 0.234 |  |  | 1.4429 |  | #N/A
|  | Vão para porta interna do Arquivo |  | 0,70 | x | 1,00 | x | 0.13 |  | ‗ | 0.091 |  |  |  |  | #N/A
|  | Vão para portão |  | 1,80 | x | 2,00 | x | 0.13 |  | ‗ | 0.468 |  |  |  |  | #N/A
[8 empty] | TOTAL |  | ‗ | 1.4429 |  |  |  |  | #N/A
1.3 | 05.001.0131-A | REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL | [9 empty] | M2 |  | 10.5 | 10.5 | 10 | 105
|  | Painel fixo Atendimento |  | 3,00 | x | 2,10 |  |  |  | ‗ | 6.3 |  |  | 10.5 |  | #N/A
|  | Porta vidro Atendimento |  | 2,00 | x | 2,10 |  |  |  | ‗ | 4.2 |  |  |  |  | #N/A
[8 empty] | TOTAL |  | ‗ | 10.5 |  |  |  |  | #N/A
1.4 | 05.001.0146-A | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA | [9 empty] | M |  | 2.5 | 2.5 | 33.34 | 83.35
|  | Balcão do Atendimento | [7 empty] | ‗ | 2.5 |  |  |  |  | #N/A
1.5 | 05.001.0071-A | REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS | [9 empty] | M |  | 6.56 | 6.56 | 48.33 | 317.05
|  | Soleira do Atendimento |  |  |  | 3,00 | ˖ | 2,36 |  | ‗ | 5.36 |  |  |  |  | #N/A
|  | Peitoril janela Arquivo | [5 empty] | 1,20 |  | ‗ | 1.2 |  |  |  |  | #N/A
[8 empty] | TOTAL |  | ‗ | 6.56 |  |  |  |  | #N/A
1.6 | 09.005.0009-A | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | [9 empty] | M2 |  | 10.4921 | 10.4921 | 2.77
|  | Área do gramado= |  | 4.39 | x | 2.39 |  |  |  | ‗ | 10.4921 |  |  |  |  | #N/A
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [13 empty] | #N/A
2.1 | 01.001.0077-A | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10" | [9 empty] | M | 1.6 |  | 1.6 | 16.1 | 25.76
|  |  | Profundidadde Quantidade | [12 empty] | #N/A
|  | Sapata muro |  |  | 0,80 | x | 2 |  |  | ‗ | 1.6 |  |  |  |  | #N/A
2.2 | 04.006.0008-B | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA | [9 empty] | T |  | 25.3915 | 25.3915 | 26.95 | 684.3
[5 empty] | Volume | Peso próprio | [9 empty] | #N/A
|  | alvenaria demolida |  |  | 1.4429 | x | 1.9 |  |  | ‗ | 2.7415 |  |  |  |  | #N/A
|  | Arrancamento e remoção de Soleiras e peitoril |  |  | 9.06 | x | 2.5 |  |  | ‗ | 22.65 |  |  |  |  | #N/A
[8 empty] | TOTAL |  |  | 25.3915 |  |  |  |  | #N/A
2.3 | 04.005.0003-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | [9 empty] | TxKM |  | 253.9145 | 253.9145 | 0.61 | 154.89
[6 empty] | Dist./km | [9 empty] | #N/A
|  | alvenaria demolida |  |  | 2.7415 | x | 10 |  |  | ‗ | 27.4145 |  |  |  |  | #N/A
|  | Arrancamento e remoção de Soleiras e peitoril |  |  | 22.65 | x | 10 |  |  | ‗ | 226.5 |  |  |  |  | #N/A
[8 empty] | TOTAL |  |  | 253.9145 |  |  |  |  | #N/A
2.4 | 20.004.0011-A | ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20CM,PARA EXECUCAODE TERRA ARMADA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO E CONTROLEDE COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O TRANSPORTE DOSMATERIAIS | [9 empty] | M3 |  | 1.0492 | 1.0492 | 23.42 | 24.58
|  |  |  | Cumprimento Largura/ Altura | [11 empty] | #N/A
|  | Calçada de entrada ao Atendimento |  |  | 4.39 | x | 2.39 |  |  | ‗ | 10.4921 |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | 10.4921 | x | 0.1 |  |  | ‗ | 1.0492 |  |  |  |  | #N/A
2.5 | 20.104.0001-A | SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | [9 empty] | M3 |  | 1.0492 | 1.0492 | 53.45 | 56.09
|  |  |  | Cumprimento Largura/ Altura | [11 empty] | #N/A
|  | Calçada de entrada ao Atendimento |  |  | 4.39 | x | 2.39 |  |  | ‗ | 10.4921 |  |  |  |  | #N/A
[5 empty] | 10.4921 | x | 0.1 |  |  | ‗ | 1.0492 |  |  |  |  | #N/A
3.0 |  | ESTRUTURA | [13 empty] | #N/A
3.1 | 11.013.0070-B | Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas m³ | [9 empty] | M3 | 0.691 |  | 0.691 | 1892.81 | 1307.94
|  | Profund. A²trado Quant. | [13 empty] | #N/A
|  | Brocas muro | 0,80 | x | 0,05 | x | 2 |  |  | ‗ | 0.08 |  |  |  |  | #N/A
|  | Cumprim. Largura Altura Quant. | [13 empty] | #N/A
|  | Cintamento muro | 4,40 | x | 0,13 | x | 0,30 | x | 2,00 | ‗ | 0.3432 |  |  |  |  | #N/A
|  | Vigamento muro | 4,40 | x | 0,13 | x | 0,15 | x | 2,00 | ‗ | 0.1716 |  |  |  |  | #N/A
|  | Largura Cumprim. Altura Quant. | [13 empty] | #N/A
|  | Pilares muro | 0,13 | x | 0,20 | x | 1,85 | x | 2 | ‗ | 0.0962 |  |  |  |  | #N/A
[9 empty] | TOTAL |  | 0.691 |  |  |  |  | #N/A
3.2 | 11.013.0003-B | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES | [9 empty] | M3 |  | 0.1895 | 0.1895 | 1478.97 | 280.27
|  | Comprimento Largura Espessura Unid. | [13 empty] | #N/A
|  | J1 | 1.9 | x | 0,10 | x | 0,10 | x | 1 | ‗ | 0.019 |  |  |  |  | #N/A
|  | J2 | 1.5 | x | 0,10 | x | 0,15 | x | 1 | ‗ | 0.0225 |  |  |  |  | #N/A
|  | P1 | 1 | x | 0,10 | x | 0,15 | x | 2 | ‗ | 0.03 |  |  |  |  | #N/A
|  | P3 | 2.8 | x | 0,10 | x | 0,20 | x | 1 | ‗ | 0.056 |  |  |  |  | #N/A
|  | Balcão | 3.1 | x | 0,10 | x | 0,20 | x | 1 | ‗ | 0.062 |  |  |  |  | #N/A
[9 empty] | TOTAL |  | 0.1895 |  |  |  |  | #N/A
4.0 |  | ALVENARIA | [13 empty] | #N/A
4.1 | 12.003.0116-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | [9 empty] | M2 | 19.16 | 17.8032 | 36.9632 | 34.55 | 1277.08
|  | Extensão das paredes Altura | [13 empty] | #N/A
|  | Arquivo |  | 3.37 | ⁺ | 2.39 | x | 2.57 |  | ‗ | 14.8032 |  |  |  |  | #N/A
|  | Muro |  | 4.39 | ⁺ | 5.19 | x | 2 |  | ‗ | 19.16 |  |  |  |  | #N/A
|  | Fechamento Balcão |  |  |  | 3 | x | 1 |  | ‗ | 3 |  |  |  |  | #N/A
[9 empty] | TOTAL |  | 36.9632 |  |  |  |  | #N/A
5.0 |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS | [13 empty] | #N/A
5.1 |  | PORTAS MADEIRA | [13 empty] | #N/A
5.1.1 | 14.006.0012-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | UND. |  | 1 | 1 | 402.95 | 402.95
|  | P1 - Arquivo |  | (0,70 | x | 2,10) | ‗ | 1 | Unid. | [6 empty] | #N/A
5.2 |  | FERRO | [13 empty] | #N/A
5.2.1 | 14.002.0070-A | PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRASDE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA COLOCACAODE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | M2 | 3.6 |  | 3.6 | 924.89 | 3329.61
|  | Portão Atendimento |  | 1.8 | x | 2 | x | 1 | ‗ | 3.6 | m² |  |  |  |  | #N/A
5.2.2 | 14.002.0134-A | GRADE DE FERRO ARTICULADA PARA PROTECAO DE ESCADA,EXECUTADA EM VERGALHOES DE 3/8" E CONTORNO EM CANTONEIRA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | M2 |  | 8.71 | 8.71 | 431.47 | 3758.11
|  | J2 | 1.4 | x | 0.8 | x | 1 | ‗ | 1.12 | [6 empty] | #N/A
|  | P4 (Fixo) | 3.45 | x | 2.2 | x | 1 | ‗ | 7.59 | [6 empty] | #N/A
[9 empty] | TOTAL |  | 8.71 |  |  |  |  | #N/A
5.3 |  | VIDRO TEMPERADO | [13 empty] | #N/A
5.3.1 | 14.004.0120-A | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | M2 |  | 11.865 | 11.865 | 353 | 4188.35
|  | Largura Altura Quant. Total | [13 empty] | #N/A
|  | P3 | 2,40 | X | 2,10 | X | 1 | ‗ | 5.04 | M² | [5 empty] | #N/A
|  | P4 (fixo) | 3.25 | x | 2.1 | x | 1 | ‗ | 6.825 | M² | [5 empty] | #N/A
[6 empty] | TOTAL |  | ‗ | 11.865 | M² | [5 empty] | #N/A
5.3.2 | 14.004.0121-A | VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | M2 |  | 0.72 | 0.72 | 220 | 158.4
|  | J2= | 1.2 | x | 0.6 | x | 1 | ‗ | 0.72 | M² | [5 empty] | #N/A
5.4 |  | FERRAGENS | [13 empty] | #N/A
5.4.1 | 14.007.0274-A | FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,DUAS VOLTAS,EM FERRO RESINADO PRETO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO | [9 empty] | UND. | 1 |  | 1 | 22.98 | 22.98
|  | Portão Atendimento |  |  | 1 | und. | [9 empty] | #N/A
5.4.2 | 14.007.0338-A | FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO. (Porta de entrada do Atendimento) | [9 empty] | UND. |  | 1 | 1 | 35.12 | 35.12
5.4.3 | 14.007.0347-A | PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO. (Porta de entrada do Atendimento.) | [9 empty] | UND. |  | 1 | 1 | 15.35 | 15.35
5.4.4 | 14.007.0316-A | PUXADOR DE 12CM,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO | [9 empty] | UND. |  | 1 | 1 | 5.55 | 5.55
|  | J2 | 1 | [6 empty] | 1 | Unid. |  |  |  |  | #N/A
5.4.5 | 14.007.0040-A | Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: | [9 empty] | UND. |  | 2 | 2 | 242.6 | 485.2
|  | Portas do Arquivo e do Atendimento | [7 empty] | 2 | Unid. | Unid. |  |  |  | #N/A
6.0 |  | REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | #N/A
6.1 |  | REVESTIMENTO | [13 empty] | #N/A
6.1.1 | 13.001.0026-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA | [9 empty] | M2 | 38.32 | 35.6064 | 73.9264 | 24.49 | 1810.46
|  | Extensão das paredes Altura | [13 empty] | #N/A
|  | Arquivo |  | 3.37 | ⁺ | 2.39 | x | 2.57 |  | ‗ | 14.8032 |  |  |  |  | #N/A
|  | Muro |  | 4.39 | ⁺ | 5.19 | x | 2 |  | ‗ | 19.16 |  |  |  |  | #N/A
|  | Fechamento Balcão de Atendimento |  |  |  | 3 | x | 1 |  | ‗ | 3 |  |  |  |  | #N/A
|  |  |  | 36.9632 | x | 2 | lados |  | TOTAL |  | 73.9264 |  |  |  |  | #N/A
6.1.2 | 13.330.0100-A | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 | [9 empty] | M |  | 20.51 | 20.51 | 29.32 | 601.36
|  | Arquivo | 3.37 | ⁺ | 2.39 | ⁺ | 2.67 | ⁺ | 2.39 | ‗ | 10.82 |  |  |  |  | #N/A
|  | Atendimento | 4 | ⁺ | 2,39 | ⁺ | 3.3 |  |  | ‗ | 9.69 |  |  |  |  | #N/A
[8 empty] | TOTAL |  | ‗ | 20.51 |  |  |  |  | #N/A
6.1.3 | 13.365.0170-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE | [9 empty] | M |  | 6.5 | 6.5 | 19.98 | 129.87
|  | P1= | 0,75 | X | 1 | ‗ |  |  | 0.75 | m | [5 empty] | #N/A
|  | P3= | 2.45 | X | 1 | ‗ |  |  | 2.45 | m | [5 empty] | #N/A
|  | P4= | 3.3 | X | 1 | ‗ |  |  | 3.3 | m | [5 empty] | #N/A
|  | TOTAL= | [6 empty] | 6.5 | m | [5 empty] | #N/A
6.1.4 | 13.365.0150-A | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | [9 empty] | M |  | 1.25 | 1.25 | 50.09 | 62.62
|  | J2= | 1.25 | X | 1 | ‗ | 1.25 | m | [7 empty] | #N/A
6.1.5 | 18.081.0021-A | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [9 empty] | M |  | 2.5 | 2.5 | 250.88 | 627.2
|  | Balcão do Atendimento | [7 empty] | ‗ | 2.5 |  |  |  |  | #N/A
6.2 |  | PAVIMENTAÇÃO | [13 empty] | #N/A
6.2.1 | 13.370.0015-A | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | [9 empty] | M3 |  | 0.52461 | 0.52461 | 43.43 | 22.79
|  | Cumprim. Largura Espessura | [13 empty] | #N/A
|  | Entrada do Atendimento |  |  | 4.39 | x | 2.39 | x | 0.05 | ‗ | 0.52461 |  |  |  |  | #N/A
7.0 |  | PINTURA | [13 empty] | #N/A
7.1 |  | PREPARO | [13 empty] | #N/A
7.1.1 | 17.018.0060-A | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS | [9 empty] | M2 | 19.16 | 103.121 | 122.281 | 28.18 | 3445.88
|  | Atendimento | 4 | ⁺ | 2.39 | ⁺ | 4 | x | 3 | ‗ | 31.17 |  |  |  |  | #N/A
[7 empty] | 2.39 | x | 0.9 | ‗ | 2.151 |  |  |  |  | #N/A
[10 empty] | ‗ | 33.321 |  |  |  |  | #N/A
|  |  |  | Teto= | 9,54 | M² |  | Subtotal |  | ‗ | 42.861 |  |  |  |  | #N/A
|  | Arquivo paredes externas | 3.37 | ⁺ | 2,39 | ⁺ | 3.37 | ⁺ | 2.39 | [6 empty] | #N/A
|  |  | 11.52 | x | 3 | ‗ |  |  |  | 34.56 | [5 empty] | #N/A
|  |  | Teto= | 8,03 | M² |  |  | Subtotal |  | ‗ | 42.59 |  |  |  |  | #N/A
|  | Arquivo paredes externas | 3.5 | ⁺ | 2.39 | x | 3 |  |  | ‗ | 17.67 |  |  |  |  | #N/A
#N/A
|  | Muro - paredes interna e externa | 4.39 | ⁺ | 5.19 | x | 2 |  |  | ‗ | 19.16 |  |  |  |  | #N/A
[7 empty] | TOTAL GERAL |  |  | ‗ | 122.281 |  |  |  |  | #N/A
7.2 |  | PINTURA ACRÍLICA | [13 empty] | #N/A
7.2.1 | 17.025.0005-B | PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO | [9 empty] | M2 | 19.16 | 103.121 | 122.281 | 32.61 | 3987.59
|  | Atendimento | 4 | ⁺ | 2.39 | ⁺ | 4 | x | 3 | ‗ | 31.17 |  |  |  |  | #N/A
[7 empty] | 2.39 | x | 0.9 | ‗ | 2.151 |  |  |  |  | #N/A
[10 empty] | ‗ | 33.321 |  |  |  |  | #N/A
|  |  |  | Teto= | 9,54 | M² |  | Subtotal |  | ‗ | 42.861 |  |  |  |  | #N/A
|  | Arquivo paredes internas | 3.37 | ⁺ | 2,39 | ⁺ | 3.37 | ⁺ | 2.39 | [6 empty] | #N/A
|  |  | 11.52 | x | 3 | ‗ |  |  |  | 34.56 | [5 empty] | #N/A
|  |  | Teto= | 8,03 | M² |  |  | Subtotal |  | ‗ | 42.59 |  |  |  |  | #N/A
|  | Arquivo paredes externas | 3.5 | ⁺ | 2.39 | x | 3 |  |  | ‗ | 17.67 |  |  |  |  | #N/A
#N/A
|  | Muro - paredes interna e externa | 4.39 | ⁺ | 5.19 | x | 2 |  |  | ‗ | 19.16 |  |  |  |  | #N/A
[7 empty] | TOTAL GERAL |  |  | ‗ | 122.281 |  |  |  |  | #N/A
7.3 |  | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | [13 empty] | #N/A
7.3.1 | 17.017.0169-A | Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, uma demão de verniz isolante incolor, uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa para madeira, inclusive lixamento e remoção de pó e duas demãos de acabamento m² | [9 empty] | M2 |  | 2.94 | 2.94 | 37.48 | 110.2
|  | Área da porta X 2 lados | [13 empty] | #N/A
|  | P1 | 0,70 | x | 2,10 | x | 1 | x | 2 | ‗ | 2.94 |  |  |  |  | #N/A
|  | Obs.: Não é utilizado coeficiente no caso de porta lisa. | [13 empty] | #N/A
7.4 |  | PINTURA FERRO | [13 empty] | #N/A
7.4.1 | 17.017.0300-B | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | [9 empty] | M2 | 14.4 | 34.84 | 49.24 | 15.73 | 774.55
|  | Largura Altura Quant. | [13 empty] | #N/A
|  | J2 | 1.4 | x | 0.8 | x | 1 | ‗ | 1.12 | M² | [5 empty] | #N/A
|  | P4 (Fixo) | 3.45 | x | 2.2 | x | 1 | ‗ | 7.59 | M² | [5 empty] | #N/A
|  | Portão Atendimento | 1.8 | x | 2 | x | 1 | ‗ | 3.6 | M² | [5 empty] | #N/A
|  | Coeficiente | 12.31 | x | 4 |  | ‗ | TOTAL GERAL |  |  | 49.24 |  |  |  |  | #N/A
8.0 |  | LIMPEZA FINAL | [13 empty] | #N/A
8.1 | 04.014.0095-A | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) | [9 empty] | UND. |  | 2 | 2 | 238.4 | 476.8
30022.37
7982.9482
38005.3182

## P.O. DESONERADA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL DESONERADA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA DAS SALAS DO ARQUIVO E ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIRIAN ALVES MACEDO.
LOCAL: | BAIRRO FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ. |  |  |  |  | BDI= 26,59% | EMOP 04/2020
ITEM | EMOP DESONERADA | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN | QUANT. GERAL | V. UNITÁRIO SEM BDI | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL |  | EMOP 02/2020
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  | 2265.516 | 2265.516
1.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 6.4 | 179.94 | 227.79 | 1457.856 |  | 179.94
1.2 | 05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO |  | M3 | 1.4429 | 71.73 | 90.8 | 131.02 |  | 71.73
1.3 | 05.001.0131-A | REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL |  | M2 | 10.5 | 10 | 12.66 | 132.93 |  | 10
1.4 | 05.001.0146-A | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA |  | M | 2.5 | 33.34 | 42.21 | 105.53 |  | 33.34
1.5 | 05.001.0071-A | REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS |  | M | 6.56 | 48.33 | 61.18 | 401.35 |  | 48.33
1.6 | 09.005.0009-A | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS |  | M² | 10.4921 | 2.77 | 3.51 | 36.83 |  | 2.77
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  | 8817.84 | 8817.84 | #N/A
2.1 | 01.001.0077-A | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10" |  | M | 1.6 | 16.1 | 20.38 | 32.61 |  | 16.1
2.2 | 04.005.0003-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T |  | txKm | 25.3915 | 0.61 | 0.77 | 19.56 |  | 0.61
2.3 | 04.006.0008-B | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA |  | T | 253.9145 | 26.95 | 34.12 | 8663.57 |  | 26.95
2.4 | 20.004.0011-A | ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20CM,PARA EXECUCAODE TERRA ARMADA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO E CONTROLEDE COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O TRANSPORTE DOSMATERIAIS |  | M³ | 1.0492 | 23.42 | 29.65 | 31.11 |  | 23.42
2.5 | 20.104.0001-A | SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO |  | M³ | 1.0492 | 53.45 | 67.66 | 70.99 |  | 53.45
3.0 |  | ESTRUTURA |  |  | TOTAL DO ITEM 3.0 |  |  | 2010.51 | 2010.51 | #N/A
3.1 | 11.013.0070-B | Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas m³ |  | M³ | 0.691 | 1892.81 | 2396.11 | 1655.72 |  | 1892.81
3.2 | 11.013.0003-B | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES |  | M³ | 0.1895 | 1478.97 | 1872.23 | 354.79 |  | 1478.97
4.0 |  | ALVENARIA |  |  | TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  | 1616.7704 | 1616.7704 | #N/A
4.1 | 12.003.0116-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL |  | M² | 36.9632 | 34.55 | 43.74 | 1616.7704 |  | 34.55
5.0 |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS |  |  | TOTAL DO ITEM 5.0 |  |  | 15699.1879 | 15699.1879 | #N/A
5.1 |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | #N/A
5.1.1 | 14.006.0012-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | Unid. | 1 | 402.95 | 510.09 | 510.09 |  | 402.95
5.2 |  | FERRO | [7 empty] | #N/A
5.2.1 | 14.002.0070-A | PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRASDE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA COLOCACAODE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 3.6 | 924.89 | 1170.82 | 4214.952 |  | 924.89
5.2.2 | 14.002.0134-A | GRADE DE FERRO ARTICULADA PARA PROTECAO DE ESCADA,EXECUTADA EM VERGALHOES DE 3/8" E CONTORNO EM CANTONEIRA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 8.71 | 431.47 | 546.2 | 4757.402 |  | 431.47
5.3 |  | VIDRO TEMPERADO | [7 empty] | #N/A
5.3.1 | 14.004.0120-A | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 11.865 | 353 | 446.86 | 5301.9939 |  | 353
5.3.2 | 14.004.0121-A | VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 0.72 | 220 | 278.5 | 200.52 |  | 220
5.4 |  | FERRAGENS | [7 empty] | #N/A
5.4.1 | 14.007.0274-A | FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,DUAS VOLTAS,EM FERRO RESINADO PRETO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 22.98 | 29.09 | 29.09 |  | 22.98
5.4.2 | 14.007.0338-A | FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 35.12 | 44.46 | 44.46 |  | 35.12
5.4.3 | 14.007.0347-A | PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 15.35 | 19.43 | 19.43 |  | 15.35
5.4.4 | 14.007.0316-A | PUXADOR DE 12CM,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 5.55 | 7.03 | 7.03 |  | 5.55
5.4.5 | 14.007.0040-A | Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: |  | un | 2 | 242.6 | 307.11 | 614.22 |  | 242.6
6.0 |  | REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO |  |  | TOTAL DO ITEM 6.0 |  |  | 4119.5149 | 4119.5149 | #N/A
6.1 |  | REVESTIMENTO | [7 empty] | #N/A
6.1.1 | 13.001.0026-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA |  | M² | 73.9264 | 24.49 | 31 | 2291.7184 |  | 24.49
6.1.2 | 13.330.0100-A | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 |  | M | 20.51 | 29.32 | 37.12 | 761.3312 |  | 29.32
6.1.3 | 13.365.0170-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE |  | M | 6.5 | 19.98 | 25.29 | 164.385 |  | 19.98
6.1.4 | 13.365.0150-A | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO |  | M | 1.25 | 50.09 | 63.41 | 79.2625 |  | 50.09
6.1.5 | 18.081.0021-A | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M | 2.5 | 250.88 | 317.59 | 793.975 |  | 250.88
6.2 |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | #N/A
6.2.1 | 13.370.0015-A | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO |  | M³ | 0.52461 | 43.43 | 54.98 | 28.8428 |  | 43.43
7.0 |  | PINTURA |  |  | TOTAL DO ITEM 7.0 |  |  | 10529.3944 | 10529.3944 | #N/A
7.1 |  | PREPARO | [7 empty] | #N/A
7.1.1 | 17.018.0060-A | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS |  | M² | 122.281 | 28.18 | 35.67 | 4361.7633 |  | 28.18
7.2 |  | PINTURA ACRÍLICA | [7 empty] | #N/A
7.2.1 | 17.025.0005-B | PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO |  | M² | 122.281 | 32.61 | 41.28 | 5047.7597 |  | 32.61
7.3 |  | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A
7.3.1 | 17.017.0169-A | Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, uma demão de verniz isolante incolor, uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa para madeira, inclusive lixamento e remoção de pó e duas demãos de acabamento m² |  | M² | 2.94 | 37.48 | 47.45 | 139.503 |  | 37.48
7.4 |  | PINTURA FERRO | [7 empty] | #N/A
7.4.1 | 17.017.0300-B | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO |  | M² | 49.24 | 15.73 | 19.91 | 980.3684 |  | 15.73
8.0 |  | LIMPEZA FINAL |  |  | TOTAL DO ITEM 8.0 |  |  | 603.58 | 603.58 | #N/A
8.1 | 04.014.0095-A | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) |  | Unid. | 2 | 238.4 | 301.79 | 603.58 |  | 238.4
|  |  | TOTAL GERAL SEM BDI |  |  |  | 45662.3135 |  | 45662.3135
-0.004
45662.3175
[5 empty] | CONSTR | RREFORMA | GERAL
[5 empty] | 0 | 2265.52 | 2265.52
[5 empty] | 32.61 | 8785.23 | 8817.84
[5 empty] | 1655.72 | 354.79 | 2010.51
[5 empty] | 838.0584 | 778.712 | 1616.7704
[5 empty] | 4244.042 | 11455.1459 | 15699.1879
[5 empty] | 1187.92 | 2931.5949 | 4119.5149
[5 empty] | 1761.066 | 8768.3284 | 10529.3944
[5 empty] | 0 | 603.58 | 603.58
45662.3175

## P.O. DESONERADA CONSTR.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO DESONERADA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA DAS SALAS DO ARQUIVO E ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIRIAN ALVES MACEDO.
LOCAL: | BAIRRO FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ. |  |  |  |  | BDI= 26,59% | EMOP 04/2020
ITEM | EMOP DESONERADA | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN | QUANT. CONSTRUÇÃO | V. UNITÁRIO SEM BDI | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL |  | EMOP 02/2020
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  | 0 | 0
1.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 0 | 179.94 | 227.79 | 0 |  | 179.94
1.2 | 05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO |  | M3 | 0 | 71.73 | 90.8 | 0 |  | 71.73
1.3 | 05.001.0131-A | REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL |  | M2 | 0 | 10 | 12.66 | 0 |  | 10
1.4 | 05.001.0146-A | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA |  | M | 0 | 33.34 | 42.21 | 0 |  | 33.34
1.5 | 05.001.0071-A | REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS |  | M | 0 | 48.33 | 61.18 | 0 |  | 48.33
1.6 | 09.005.0009-A | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS |  | M² | 0 | 2.77 | 3.51 | 0 |  | 2.77
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  | 32.61 | 32.61 | #N/A
2.1 | 01.001.0077-A | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10" |  | M | 1.6 | 16.1 | 20.38 | 32.61 |  | 16.1
2.2 | 04.005.0003-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T |  | txKm | 0 | 0.61 | 0.77 | 0 |  | 0.61
2.3 | 04.006.0008-B | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA |  | T | 0 | 26.95 | 34.12 | 0 |  | 26.95
2.4 | 20.004.0011-A | ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20CM,PARA EXECUCAODE TERRA ARMADA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO E CONTROLEDE COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O TRANSPORTE DOSMATERIAIS |  | M³ | 0 | 23.42 | 29.65 | 0 |  | 23.42
2.5 | 20.104.0001-A | SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO |  | M³ | 0 | 53.45 | 67.66 | 0 |  | 53.45
3.0 |  | ESTRUTURA |  |  | TOTAL DO ITEM 3.0 |  |  | 1655.72 | 1655.72 | #N/A
3.1 | 11.013.0070-B | Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas m³ |  | M³ | 0.691 | 1892.81 | 2396.11 | 1655.72 |  | 1892.81
3.2 | 11.013.0003-B | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES |  | M³ | 0 | 1478.97 | 1872.23 | 0 |  | 1478.97
4.0 |  | ALVENARIA |  |  | TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  | 838.0584 | 838.0584 | #N/A
4.1 | 12.003.0116-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL |  | M² | 19.16 | 34.55 | 43.74 | 838.0584 |  | 34.55
5.0 |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS |  |  | TOTAL DO ITEM 5.0 |  |  | 4244.042 | 4244.042 | #N/A
5.1 |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | #N/A
5.1.1 | 14.006.0012-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | Unid. | 0 | 402.95 | 510.09 | 0 |  | 402.95
5.2 |  | FERRO | [7 empty] | #N/A
5.2.1 | 14.002.0070-A | PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRASDE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA COLOCACAODE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 3.6 | 924.89 | 1170.82 | 4214.952 |  | 924.89
5.2.2 | 14.002.0134-A | GRADE DE FERRO ARTICULADA PARA PROTECAO DE ESCADA,EXECUTADA EM VERGALHOES DE 3/8" E CONTORNO EM CANTONEIRA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 0 | 431.47 | 546.2 | 0 |  | 431.47
5.3 |  | VIDRO TEMPERADO | [7 empty] | #N/A
5.3.1 | 14.004.0120-A | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 0 | 353 | 446.86 | 0 |  | 353
5.3.2 | 14.004.0121-A | VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 0 | 220 | 278.5 | 0 |  | 220
5.4 |  | FERRAGENS | [7 empty] | #N/A
5.4.1 | 14.007.0274-A | FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,DUAS VOLTAS,EM FERRO RESINADO PRETO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 22.98 | 29.09 | 29.09 |  | 22.98
5.4.2 | 14.007.0338-A | FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO |  | Unid. | 0 | 35.12 | 44.46 | 0 |  | 35.12
5.4.3 | 14.007.0347-A | PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 0 | 15.35 | 19.43 | 0 |  | 15.35
5.4.4 | 14.007.0316-A | PUXADOR DE 12CM,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 0 | 5.55 | 7.03 | 0 |  | 5.55
5.4.5 | 14.007.0040-A | Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: |  | un | 0 | 242.6 | 307.11 | 0 |  | 242.6
6.0 |  | REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO |  |  | TOTAL DO ITEM 6.0 |  |  | 1187.92 | 1187.92 | #N/A
6.1 |  | REVESTIMENTO | [7 empty] | #N/A
6.1.1 | 13.001.0026-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA |  | M² | 38.32 | 24.49 | 31 | 1187.92 |  | 24.49
6.1.2 | 13.330.0100-A | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 |  | M | 0 | 29.32 | 37.12 | 0 |  | 29.32
6.1.3 | 13.365.0170-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE |  | M | 0 | 19.98 | 25.29 | 0 |  | 19.98
6.1.4 | 13.365.0150-A | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO |  | M | 0 | 50.09 | 63.41 | 0 |  | 50.09
6.1.5 | 18.081.0021-A | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M | 0 | 250.88 | 317.59 | 0 |  | 250.88
6.2 |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | #N/A
6.2.1 | 13.370.0015-A | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO |  | M³ | 0 | 43.43 | 54.98 | 0 |  | 43.43
7.0 |  | PINTURA |  |  | TOTAL DO ITEM 7.0 |  |  | 1761.066 | 1761.066 | #N/A
7.1 |  | PREPARO | [7 empty] | #N/A
7.1.1 | 17.018.0060-A | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS |  | M² | 19.16 | 28.18 | 35.67 | 683.4372 |  | 28.18
7.2 |  | PINTURA ACRÍLICA | [7 empty] | #N/A
7.2.1 | 17.025.0005-B | PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO |  | M² | 19.16 | 32.61 | 41.28 | 790.9248 |  | 32.61
7.3 |  | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | [7 empty] | #N/A
7.3.1 | 17.017.0169-A | Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, uma demão de verniz isolante incolor, uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa para madeira, inclusive lixamento e remoção de pó e duas demãos de acabamento m² |  | M² | 0 | 37.48 | 47.45 | 0 |  | 37.48
7.4 |  | PINTURA FERRO | [7 empty] | #N/A
7.4.1 | 17.017.0300-B | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO |  | M² | 14.4 | 15.73 | 19.91 | 286.704 |  | 15.73
8.0 |  | LIMPEZA FINAL |  |  | TOTAL DO ITEM 8.0 |  |  | 0 | 0 | #N/A
8.1 | 04.014.0095-A | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) |  | Unid. | 0 | 238.4 | 301.79 | 0 |  | 238.4
|  |  | TOTAL GERAL SEM BDI |  |  |  | 9719.4164 |  | 9719.4164

## P.O. DESONERADA REFORMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA DESONERADA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA DAS SALAS DO ARQUIVO E ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIRIAN ALVES MACEDO.
LOCAL: | BAIRRO FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ. |  |  |  |  | BDI= 26,59% | EMOP 04/2020
ITEM | EMOP DESONERADA | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN | QUANT. REFORMA | V. UNITÁRIO SEM BDI | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL |  | EMOP 04/2020
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  | 2265.52 | 2265.52
1.1 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 6.4 | 179.94 | 227.79 | 1457.86 |  | 179.94
1.2 | 05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO |  | M3 | 1.4429 | 71.73 | 90.8 | 131.02 |  | 71.73
1.3 | 05.001.0131-A | REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL |  | M2 | 10.5 | 10 | 12.66 | 132.93 |  | 10
1.4 | 05.001.0146-A | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA |  | M | 2.5 | 33.34 | 42.21 | 105.53 |  | 33.34
1.5 | 05.001.0071-A | REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS |  | M | 6.56 | 48.33 | 61.18 | 401.35 |  | 48.33
1.6 | 09.005.0009-A | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS |  | M² | 10.4921 | 2.77 | 3.51 | 36.83 |  | 2.77
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  | 8785.23 | 8785.23 | #N/A
2.1 | 01.001.0077-A | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10" |  | M | 0 | 16.1 | 20.38 | 0 |  | 16.1
2.2 | 04.005.0003-A | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T |  | txKm | 25.3915 | 0.61 | 0.77 | 19.56 |  | 0.61
2.3 | 04.006.0008-B | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA |  | T | 253.9145 | 26.95 | 34.12 | 8663.57 |  | 26.95
2.4 | 20.004.0011-A | ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20CM,PARA EXECUCAODE TERRA ARMADA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO E CONTROLEDE COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O TRANSPORTE DOSMATERIAIS |  | M³ | 1.0492 | 23.42 | 29.65 | 31.11 |  | 23.42
2.5 | 20.104.0001-A | SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO |  | M³ | 1.0492 | 53.45 | 67.66 | 70.99 |  | 53.45
3.0 |  | ESTRUTURA |  |  | TOTAL DO ITEM 3.0 |  |  | 354.79 | 354.79 | #N/A
3.1 | 11.013.0070-B | Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas m³ |  | M³ | 0 | 1892.81 | 2396.11 | 0 |  | 1892.81
3.2 | 11.013.0003-B | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES |  | M³ | 0.1895 | 1478.97 | 1872.23 | 354.79 |  | 1478.97
4.0 |  | ALVENARIA |  |  | TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  | 778.712 | 778.712 | #N/A
4.1 | 12.003.0116-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL |  | M² | 17.8032 | 34.55 | 43.74 | 778.712 |  | 34.55
5.0 |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS |  |  | TOTAL DO ITEM 5.0 |  |  | 11455.1459 | 11455.1459 | #N/A
5.1 |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | #N/A
5.1.1 | 14.006.0012-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | Unid. | 1 | 402.95 | 510.09 | 510.09 |  | 402.95
5.2 |  | FERRO | [7 empty] | #N/A
5.2.1 | 14.002.0070-A | PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRASDE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA COLOCACAODE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 0 | 924.89 | 1170.82 | 0 |  | 924.89
5.2.2 | 14.002.0134-A | GRADE DE FERRO ARTICULADA PARA PROTECAO DE ESCADA,EXECUTADA EM VERGALHOES DE 3/8" E CONTORNO EM CANTONEIRA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 8.71 | 431.47 | 546.2 | 4757.402 |  | 431.47
5.3 |  | VIDRO TEMPERADO | [7 empty] | #N/A
5.3.1 | 14.004.0120-A | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 11.865 | 353 | 446.86 | 5301.9939 |  | 353
5.3.2 | 14.004.0121-A | VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 0.72 | 220 | 278.5 | 200.52 |  | 220
5.4 |  | FERRAGENS | [7 empty] | #N/A
5.4.1 | 14.007.0274-A | FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,DUAS VOLTAS,EM FERRO RESINADO PRETO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 0 | 22.98 | 29.09 | 0 |  | 22.98
5.4.2 | 14.007.0338-A | FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 35.12 | 44.46 | 44.46 |  | 35.12
5.4.3 | 14.007.0347-A | PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 15.35 | 19.43 | 19.43 |  | 15.35
5.4.4 | 14.007.0316-A | PUXADOR DE 12CM,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 5.55 | 7.03 | 7.03 |  | 5.55
5.4.5 | 14.007.0040-A | Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: |  | un | 2 | 242.6 | 307.11 | 614.22 |  | 242.6
6.0 |  | REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO |  |  | TOTAL DO ITEM 6.0 |  |  | 2931.5949 | 2931.5949 | #N/A
6.1 |  | REVESTIMENTO | [7 empty] | #N/A
6.1.1 | 13.001.0026-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA |  | M² | 35.6064 | 24.49 | 31 | 1103.7984 |  | 24.49
6.1.2 | 13.330.0100-A | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 |  | M | 20.51 | 29.32 | 37.12 | 761.3312 |  | 29.32
6.1.3 | 13.365.0170-A | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE |  | M | 6.5 | 19.98 | 25.29 | 164.385 |  | 19.98
6.1.4 | 13.365.0150-A | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO |  | M | 1.25 | 50.09 | 63.41 | 79.2625 |  | 50.09
6.1.5 | 18.081.0021-A | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M | 2.5 | 250.88 | 317.59 | 793.975 |  | 250.88
6.2 |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | #N/A
6.2.1 | 13.370.0015-A | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO |  | M³ | 0.52461 | 43.43 | 54.98 | 28.8428 |  | 43.43
7.0 |  | PINTURA |  |  | TOTAL DO ITEM 7.0 |  |  | 8768.3284 | 8768.3284 | #N/A
7.1 |  | PREPARO | [7 empty] | #N/A
7.1.1 | 17.018.0060-A | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS |  | M² | 103.121 | 28.18 | 35.67 | 3678.3261 |  | 28.18
7.2 |  | PINTURA ACRÍLICA | [7 empty] | #N/A
7.2.1 | 17.025.0005-B | PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO |  | M² | 103.121 | 32.61 | 41.28 | 4256.8349 |  | 32.61
7.3 |  | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A
7.3.1 | 17.017.0169-A | Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, uma demão de verniz isolante incolor, uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa para madeira, inclusive lixamento e remoção de pó e duas demãos de acabamento m² |  | M² | 2.94 | 37.48 | 47.45 | 139.503 |  | 37.48
7.4 |  | PINTURA FERRO | [7 empty] | #N/A
7.4.1 | 17.017.0300-B | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO |  | M² | 34.84 | 15.73 | 19.91 | 693.6644 |  | 15.73
8.0 |  | LIMPEZA FINAL |  |  | TOTAL DO ITEM 8.0 |  |  | 603.58 | 603.58 | #N/A
8.1 | 04.014.0095-A | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) |  | Unid. | 2 | 238.4 | 301.79 | 603.58 |  | 238.4
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 35942.9011 |  | 35942.9011
[6 empty] | GERAL | 45662.3175

## C.F.F.
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA DAS SALAS DO ARQUIVO E ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIRIAN ALVES MACEDO.
LOCAL: | BAIRRO FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | 1º Mês | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL COM BDI
|  | R$ | R$ | R$ | R$
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  |  | 2265.516
2265.516
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% |  |  | 8817.84
8817.84
3.0 | ESTRUTURA | 35% | 65% |  | 2010.51
|  | 703.6785 | 1306.8315
4.0 | ALVENARIA | 35% | 65% |  | 1616.7704
|  | 565.8696 | 1050.9007
5.0 | ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS |  | 55% | 45% | 15699.1879
|  |  | 8634.5533 | 7064.6346
6.0 | REVESTIMENTO/PAVIMENTAÇÃO |  | 45% | 55% | 4119.5149
|  |  | 1853.7817 | 2265.7332
7.0 | PINTURA |  | 55% | 45% | 10529.3944
|  |  | 5791.1669 | 4738.2275
8.0 | LIMPEZA FINAL |  |  | 100% | 603.58
603.58
Total no mês |  | 12352.9041 | 18637.2342 | 14672.1752 | 45662.3135 | 0
Valor total |  | 27.05% | 40.82% | 32.13% | 100% | 100%
Acumulado |  | 12352.9041 | 30990.1383 | 45662.3135 | 45662.3135
OBS.: | BASE DE CÁLCULO - TABELA EMOP ABRIL / 2020

## C.D.M.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA DAS SALAS DO ARQUIVO E ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIRIAN ALVES MACEDO.
LOCAL: | BAIRRO FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ.
| REFERÊNCIA | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | TOTAL
| Total no mês: | 12352.9041 | 18637.2342 | 14672.1752 | 45662.3135
| % do valor total | 27.05% | 40.82% | 32.13% | 100%
| Total Acumulado: | 12352.9041 | 30990.1383 | 45662.3135 | 45662.3135
BASE DE CÁLCULO - TABELA EMOP ABRIL / 2020

## RESUMO CUSTO OBRA
RESUMO CUSTO OBRA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA DAS SALAS DO ARQUIVO E ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIRIAN ALVES MACEDO.
LOCAL: | BAIRRO FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL COM BDI | %
R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2265.516 | 4.961%
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 8817.84 | 19.31%
3.0 | ESTRUTURA | 2010.51 | 4.403%
4.0 | ALVENARIA | 1616.7704 | 3.541%
5.0 | ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS | 15699.1879 | 34.38%
6.0 | REVESTIMENTO/PAVIMENTAÇÃO | 4119.5149 | 9.022%
7.0 | PINTURA | 10529.3944 | 23.06%
8.0 | LIMPEZA FINAL | 603.58 | 1.322%
Total no mês |  | 45662.3135 | 100% | 0
OBS.: | BASE DE CÁLCULO - TABELA EMOP ABRIL 2020

## BDI DESONERADO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA DAS SALAS DE ARQUIVO E ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIRIAN ALVES MACEDO.
LOCAL: | BAIRRO FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ
COMPOSIÇÃO DO B.D.I - DESONERADO - Lei 13.161/15
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central |  |  |  |  | 2
X.2 - Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.7
X.3 - Risco |  |  |  |  | 0.8
X.3 - Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
X = |  |  |  |  | 3.5
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.5
Y = |  |  |  |  | 0.5
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido |  |  |  |  | 5.7
Z = |  |  |  |  | 5.7
I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal |  |  |  |  | 5
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal |  |  |  |  | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal |  |  |  |  | 0.65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 13.161/2015 |  |  |  |  | 4.5
I = |  |  |  |  | 13.15
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) |  |  | - 1 | ç Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
OBS.: As alíquotas praticadas nesse cálculo estão compatíveis com os valores mínimos dos parametros das determinações do TCU (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário). |  |  | B.D.I DESONERADO è |  | 26.59%

## P.O. ONERADA REFORMA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA ONERADA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA DAS SALAS DO ARQUIVO E ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIRIAN ALVES MACEDO.
LOCAL: | BAIRRO FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ. |  |  |  |  | BDI= 20,36% | EMOP 04/2020
ITEM | EMOP ONERADA | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN | QUANT. REFORMA | V. UNITÁRIO SEM BDI | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL |  | EMOP 04/2020
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  | 2355.01 | 2355.01
1.1 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 6.4 | 190.66 | 229.48 | 1468.68 |  | 190.66
1.2 | 05.001.0023-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO |  | M3 | 1.4429 | 82.76 | 99.61 | 143.73 |  | 82.76
1.3 | 05.001.0131-0 | REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL |  | M2 | 10.5 | 11.54 | 13.89 | 145.85 |  | 11.54
1.4 | 05.001.0146-0 | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA |  | M | 2.5 | 38.48 | 46.31 | 115.78 |  | 38.48
1.5 | 05.001.0071-0 | REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS |  | M | 6.56 | 55.8 | 67.16 | 440.57 |  | 55.8
1.6 | 09.005.0009-0 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS |  | M² | 10.4921 | 3.2 | 3.85 | 40.4 |  | 3.2
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  | 9187.53 | 9187.53 | #N/A
2.1 | 01.001.0077-0 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10" |  | M | 0 | 18.58 | 22.36 | 0 |  | 18.58
2.2 | 04.005.0003-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T |  | txKm | 25.3915 | 0.63 | 0.76 | 19.3 |  | 0.63
2.3 | 04.006.0008-1 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA |  | T | 253.9145 | 29.67 | 35.71 | 9067.29 |  | 29.67
2.4 | 20.004.0011-0 | ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20CM,PARA EXECUCAODE TERRA ARMADA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO E CONTROLEDE COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O TRANSPORTE DOSMATERIAIS |  | M³ | 1.0492 | 26.48 | 31.87 | 33.44 |  | 26.48
2.5 | 20.104.0001-0 | SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO |  | M³ | 1.0492 | 53.45 | 64.33 | 67.5 |  | 53.45
3.0 |  | ESTRUTURA |  |  | TOTAL DO ITEM 3.0 |  |  | 369.09 | 369.09 | #N/A
3.1 | 11.013.0070-1 | Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas m³ |  | M³ | 0 | 2035.96 | 2450.48 | 0 |  | 2035.96
3.2 | 11.013.0003-1 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES |  | M³ | 0.1895 | 1618.23 | 1947.7 | 369.09 |  | 1618.23
4.0 |  | ALVENARIA |  |  | TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  | 810.2236 | 810.2236 | #N/A
4.1 | 12.003.0116-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL |  | M² | 17.8032 | 37.81 | 45.51 | 810.2236 |  | 37.81
5.0 |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS |  |  | TOTAL DO ITEM 5.0 |  |  | 11436.488 | 11436.488 | #N/A
5.1 |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | #N/A
5.1.1 | 14.006.0012-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | Unid. | 1 | 435.09 | 523.67 | 523.67 |  | 435.09
5.2 |  | FERRO | [7 empty] | #N/A
5.2.1 | 14.002.0070-0 | PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRASDE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA COLOCACAODE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 0 | 1037.37 | 1248.58 | 0 |  | 1037.37
5.2.2 | 14.002.0134-0 | GRADE DE FERRO ARTICULADA PARA PROTECAO DE ESCADA,EXECUTADA EM VERGALHOES DE 3/8" E CONTORNO EM CANTONEIRA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 8.71 | 479.78 | 577.46 | 5029.6766 |  | 479.78
5.3 |  | VIDRO TEMPERADO | [7 empty] | #N/A
5.3.1 | 14.004.0120-0 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 11.865 | 353 | 424.87 | 5041.0826 |  | 353
5.3.2 | 14.004.0121-0 | VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 0.72 | 220 | 264.79 | 190.6488 |  | 220
5.4 |  | FERRAGENS | [7 empty] | #N/A
5.4.1 | 14.007.0274-0 | FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,DUAS VOLTAS,EM FERRO RESINADO PRETO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 0 | 22.98 | 27.66 | 0 |  | 22.98
5.4.2 | 14.007.0338-0 | FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 35.12 | 42.27 | 42.27 |  | 35.12
5.4.3 | 14.007.0347-0 | PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 15.35 | 18.48 | 18.48 |  | 15.35
5.4.4 | 14.007.0316-0 | PUXADOR DE 12CM,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 5.55 | 6.68 | 6.68 |  | 5.55
5.4.5 | 14.007.0040-0 | Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: |  | un | 2 | 242.6 | 291.99 | 583.98 |  | 242.6
6.0 |  | REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO |  |  | TOTAL DO ITEM 6.0 |  |  | 3040.6797 | 3040.6797 | #N/A
6.1 |  | REVESTIMENTO | [7 empty] | #N/A
6.1.1 | 13.001.0026-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA |  | M² | 35.6064 | 27.25 | 32.8 | 1167.8899 |  | 27.25
6.1.2 | 13.330.0100-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 |  | M | 20.51 | 32.83 | 39.51 | 810.3501 |  | 32.83
6.1.3 | 13.365.0170-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE |  | M | 6.5 | 22.19 | 26.71 | 173.615 |  | 22.19
6.1.4 | 13.365.0150-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO |  | M | 1.25 | 52.77 | 63.51 | 79.3875 |  | 52.77
6.1.5 | 18.081.0021-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M | 2.5 | 259.25 | 312.03 | 780.075 |  | 259.25
6.2 |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | #N/A
6.2.1 | 13.370.0015-0 | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO |  | M³ | 0.52461 | 46.5 | 55.97 | 29.3621 |  | 46.5
7.0 |  | PINTURA |  |  | TOTAL DO ITEM 7.0 |  |  | 9310.6875 | 9310.6875 | #N/A
7.1 |  | PREPARO | [7 empty] | #N/A
7.1.1 | 17.018.0060-0 | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS |  | M² | 103.121 | 31.54 | 37.96 | 3914.4732 |  | 31.54
7.2 |  | PINTURA ACRÍLICA | [7 empty] | #N/A
7.2.1 | 17.025.0005-1 | PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO |  | M² | 103.121 | 36.47 | 43.9 | 4527.0119 |  | 36.47
7.3 |  | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | [7 empty] | #N/A
7.3.1 | 17.017.0169-0 | Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, uma demão de verniz isolante incolor, uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa para madeira, inclusive lixamento e remoção de pó e duas demãos de acabamento m² |  | M² | 2.94 | 40.84 | 49.16 | 144.5304 |  | 40.84
7.4 |  | PINTURA FERRO | [7 empty] | #N/A
7.4.1 | 17.017.0300-1 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO |  | M² | 34.84 | 17.28 | 20.8 | 724.672 |  | 17.28
8.0 |  | LIMPEZA FINAL |  |  | TOTAL DO ITEM 8.0 |  |  | 576.98 | 576.98 | #N/A
8.1 | 04.014.0095-0 | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) |  | Unid. | 2 | 239.69 | 288.49 | 576.98 |  | 239.69
|  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 37086.6887 |  | 37086.6887

## P.O. ONERADA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL ONERADA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA DAS SALAS DO ARQUIVO E ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIRIAN ALVES MACEDO.
LOCAL: | BAIRRO FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ. |  |  |  |  | BDI= 20,36% | EMOP 04/2020
ITEM | EMOP ONERADA | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN | QUANT. GERAL | V. UNITÁRIO SEM BDI | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL |  | EMOP 02/2020
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  | 2355.01 | 2355.01
1.1 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 6.4 | 190.66 | 229.48 | 1468.68 |  | 190.66
1.2 | 05.001.0023-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO |  | M3 | 1.4429 | 82.76 | 99.61 | 143.73 |  | 82.76
1.3 | 05.001.0131-0 | REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL |  | M2 | 10.5 | 11.54 | 13.89 | 145.85 |  | 11.54
1.4 | 05.001.0146-0 | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA |  | M | 2.5 | 38.48 | 46.31 | 115.78 |  | 38.48
1.5 | 05.001.0071-0 | REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS |  | M | 6.56 | 55.8 | 67.16 | 440.57 |  | 55.8
1.6 | 09.005.0009-0 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS |  | M² | 10.4921 | 3.2 | 3.85 | 40.4 |  | 3.2
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  | 9223.31 | 9223.31 | #N/A
2.1 | 01.001.0077-0 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10" |  | M | 1.6 | 18.58 | 22.36 | 35.78 |  | 18.58
2.2 | 04.005.0003-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T |  | txKm | 25.3915 | 0.63 | 0.76 | 19.3 |  | 0.63
2.3 | 04.006.0008-1 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA |  | T | 253.9145 | 29.67 | 35.71 | 9067.29 |  | 29.67
2.4 | 20.004.0011-0 | ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20CM,PARA EXECUCAODE TERRA ARMADA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO E CONTROLEDE COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O TRANSPORTE DOSMATERIAIS |  | M³ | 1.0492 | 26.48 | 31.87 | 33.44 |  | 26.48
2.5 | 20.104.0001-0 | SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO |  | M³ | 1.0492 | 53.45 | 64.33 | 67.5 |  | 53.45
3.0 |  | ESTRUTURA |  |  | TOTAL DO ITEM 3.0 |  |  | 2062.38 | 2062.38 | #N/A
3.1 | 11.013.0070-1 | Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas m³ |  | M³ | 0.691 | 2035.96 | 2450.48 | 1693.29 |  | 2035.96
3.2 | 11.013.0003-1 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES |  | M³ | 0.1895 | 1618.23 | 1947.7 | 369.09 |  | 1618.23
4.0 |  | ALVENARIA |  |  | TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  | 1682.1952 | 1682.1952 | #N/A
4.1 | 12.003.0116-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL |  | M² | 36.9632 | 37.81 | 45.51 | 1682.1952 |  | 37.81
5.0 |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS |  |  | TOTAL DO ITEM 5.0 |  |  | 15959.0359 | 15959.0359 | #N/A
5.1 |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | #N/A
5.1.1 | 14.006.0012-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | Unid. | 1 | 435.09 | 523.67 | 523.67 |  | 435.09
5.2 |  | FERRO | [7 empty] | #N/A
5.2.1 | 14.002.0070-0 | PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRASDE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA COLOCACAODE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 3.6 | 1037.37 | 1248.58 | 4494.888 |  | 1037.37
5.2.2 | 14.002.0134-0 | GRADE DE FERRO ARTICULADA PARA PROTECAO DE ESCADA,EXECUTADA EM VERGALHOES DE 3/8" E CONTORNO EM CANTONEIRA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 8.71 | 479.78 | 577.46 | 5029.6766 |  | 479.78
5.3 |  | VIDRO TEMPERADO | [7 empty] | #N/A
5.3.1 | 14.004.0120-0 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 11.865 | 353 | 424.87 | 5041.0826 |  | 353
5.3.2 | 14.004.0121-0 | VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 0.72 | 220 | 264.79 | 190.6488 |  | 220
5.4 |  | FERRAGENS | [7 empty] | #N/A
5.4.1 | 14.007.0274-0 | FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,DUAS VOLTAS,EM FERRO RESINADO PRETO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 22.98 | 27.66 | 27.66 |  | 22.98
5.4.2 | 14.007.0338-0 | FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 35.12 | 42.27 | 42.27 |  | 35.12
5.4.3 | 14.007.0347-0 | PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 15.35 | 18.48 | 18.48 |  | 15.35
5.4.4 | 14.007.0316-0 | PUXADOR DE 12CM,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 5.55 | 6.68 | 6.68 |  | 5.55
5.4.5 | 14.007.0040-0 | Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: |  | un | 2 | 242.6 | 291.99 | 583.98 |  | 242.6
6.0 |  | REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO |  |  | TOTAL DO ITEM 6.0 |  |  | 4297.5757 | 4297.5757 | #N/A
6.1 |  | REVESTIMENTO | [7 empty] | #N/A
6.1.1 | 13.001.0026-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA |  | M² | 73.9264 | 27.25 | 32.8 | 2424.7859 |  | 27.25
6.1.2 | 13.330.0100-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 |  | M | 20.51 | 32.83 | 39.51 | 810.3501 |  | 32.83
6.1.3 | 13.365.0170-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE |  | M | 6.5 | 22.19 | 26.71 | 173.615 |  | 22.19
6.1.4 | 13.365.0150-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO |  | M | 1.25 | 52.77 | 63.51 | 79.3875 |  | 52.77
6.1.5 | 18.081.0021-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M | 2.5 | 259.25 | 312.03 | 780.075 |  | 259.25
6.2 |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | #N/A
6.2.1 | 13.370.0015-0 | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO |  | M³ | 0.52461 | 46.5 | 55.97 | 29.3621 |  | 46.5
7.0 |  | PINTURA |  |  | TOTAL DO ITEM 7.0 |  |  | 11178.6451 | 11178.6451 | #N/A
7.1 |  | PREPARO | [7 empty] | #N/A
7.1.1 | 17.018.0060-0 | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS |  | M² | 122.281 | 31.54 | 37.96 | 4641.7868 |  | 31.54
7.2 |  | PINTURA ACRÍLICA | [7 empty] | #N/A
7.2.1 | 17.025.0005-1 | PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO |  | M² | 122.281 | 36.47 | 43.9 | 5368.1359 |  | 36.47
7.3 |  | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | [7 empty] | #N/A
7.3.1 | 17.017.0169-0 | Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, uma demão de verniz isolante incolor, uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa para madeira, inclusive lixamento e remoção de pó e duas demãos de acabamento m² |  | M² | 2.94 | 40.84 | 49.16 | 144.5304 |  | 40.84
7.4 |  | PINTURA FERRO | [7 empty] | #N/A
7.4.1 | 17.017.0300-1 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO |  | M² | 49.24 | 17.28 | 20.8 | 1024.192 |  | 17.28
8.0 |  | LIMPEZA FINAL |  |  | TOTAL DO ITEM 8.0 |  |  | 576.98 | 576.98 | #N/A
8.1 | 04.014.0095-0 | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) |  | Unid. | 2 | 239.69 | 288.49 | 576.98 |  | 239.69
|  |  | TOTAL GERAL SEM BDI |  |  |  | 47335.1319 |  | 47335.1319
[7 empty] | 47335.1319 | 0
[5 empty] | CONSTR | RREFORMA | GERAL
[5 empty] | 0 | 2355.01 | 2355.01
[5 empty] | 35.78 | 9187.53 | 9223.31
[5 empty] | 1693.29 | 369.09 | 2062.38
[5 empty] | 871.9716 | 810.2236 | 1682.1952
[5 empty] | 4522.548 | 11436.488 | 15959.036
[5 empty] | 1256.896 | 3040.6797 | 4297.5757
[5 empty] | 1867.9576 | 9310.6875 | 11178.6451
[5 empty] | 0 | 576.98 | 576.98
47335.1319

## Plan2 (hidden)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| CÓDIGO SERVIÇO | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | TEMPO
| 02.004.0001-0 | Barracão de obra com paredes e piso de tábuas de madeira de 3ª, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalações, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes m² | M² | 12 | DIAS
| 1983 | Eletricista | h | 0.4 | 4.8 | 24
| 1990 | Carpinteiro de forma | h | 7.9 | 94.8
| 1999 | Servente | h | 8.3 | 99.6
| TOTAL |  |  | 199.2 | 8.3 |  | 199.2
2 | 02.020.0002-0 | Placa de identificação de obra pública tipo BANNER / PLOTTER, constituída por lona e impressão digital, inclusive suportes de madeira. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² | m² | 6 | DIAS
24
| 1966 | Pintor | h | 10 | 60
| 1990 | Carpinteiro de forma | h | 2.4 | 14.4
| 1999 | Servente | h | 2.4 | 14.4
|  |  |  | 88.8 | 3.7 |  | 88.8
3 | 02.015.0001-0 | Instalação e ligação provisórias para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público un | un | 1 | DIAS
| 1968 | Pedreiro | h | 8 | 8
| 1990 | Carpinteiro de forma | h | 8 | 8
| 1993 | Bombeiro hidráulico | h | 11 | 11
| 1999 | Servente | h | 8 | 8
|  |  |  | 35 | 1.4583 |  | 35
4 | 02.016.0001-0 | Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, M3 - chave 100A, carga 3kW, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor un | un | 1 | DIAS
24
| 1983 | Eletricista | h | 24 | 24
| 1999 | Servente | h | 24 | 24
|  |  |  | 48 | 2 |  | 48
5 | 01.018.0001-0 | Marcação de obra sem instrumento topográfico, considerada a projeção horizontal da área envolvente m² | m² | 293.18 | DIAS
24
| 1990 | Carpinteiro de forma | h | 0.04 | 11.7272
| 1999 | Servente | h | 0.07 | 20.5226
|  |  |  | 32.2498 | 1.3437 |  | 32.2498
|  | Total dias para Serviços Preliminares ( EM DIAS) |  | 403.2498 | 16.8021
6 |  | MOVIMENTO DE TERRA
| 03.001.0001-1 | Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento m³ | m³ | #REF! | DIAS
24
| 1999 | Servente | h | 3.5 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF!
7 | 20.004.0011-0 | Aterro compactado em camadas de no máximo 20cm, para execução de terra armada, inclusive espalhamento, irrigação e controle de compactação, exclusive o fornecimento e o transporte dos materiais m³ | m³ | 0 | DIAS
24
| 1999 | Servente | h | 2.1 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | 03.013.0001-1 | Reaterro de vala/cava compactada a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com material de boa qualidade, exclusive este m³ | m³ | 106.84 | DIAS
24
| 1999 | Servente | h | 2.1 | 224.364
|  |  |  | 224.364 | 9.3485 |  | 224.364
|  | Total dias para Movimento de Terra (EM DIAS) |  | 224.364 | 9.3485
9 |  | ESTRUTURA
| 11.013.0070-1 | Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas m³ | m² | #REF! | DIAS
24
| 1998 | Armador de concreto | h | 6.15 | #REF!
| 1999 | Servente | h | 6.15 | #REF!
|  | Total dias para Estrutura |  | #REF! | #REF!
10 |  | SUPRAESTRUTURA
| 11.030.0050-0 | Laje pré-moldada Beta 12, para sobrecarga de 3,5kN/m² e vão de 4,10m, considerando vigotas, tijolos e armadura negativa, inclusive capeamento de 4cm de espessura, com concreto fck=20MPa e escoramento. FORNECIMENTO e MONTAGEM do conjunto m² | m² | 335.62 | DIAS
| 1968 | Pedreiro | h | 0.4 | 134.248 | 24
| 1990 | Carpinteiro de forma | h | 0.25 | 83.905
| 1999 | Servente | h | 0.9 | 302.058
|  | Total dias para Supraestrutura |  | 520.211 | 21.6755
11 |  | ALVENARIA
| 12.003.0115-0 | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10 x 20 x 30cm, complementada com 6% de tijolos de 10 x 20 x 20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0,10m), de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real m² | m² | #REF! | DIAS
24
| 1968 | Pedreiro | h | 0.81 | #REF!
| 1999 | Servente | h | 0.4 | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF!
12 | 15.001.0054-0 | Abrigo para 2 botijões de gás de 45kg, exclusive ligações, nas dimensões de 1,00 x 0,50 x 1,50m, em alvenaria de tijolos maciços (7 x 10 x 20cm), paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, piso com espessura de 10cm e cobertura com espessura de 6cm, ambas em concreto armado, fck=15MPa, com acabamento de cimentado, no traço 1:4, conforme projeto tipo nº 2001/EMOP un | un | 1 | DIAS
| 1968 | Pedreiro | h | 12.5 | 12.5 | 24
| 1990 | Carpinteiro de forma | h | 1 | 1
| 1999 | Servente | h | 5.5 | 5.5
|  |  | Horas | 19 | 0.79167 |  | 19
13 | 15.001.0076-0 | Abrigo para bomba, nas dimensões 120x60x80cm, em alvenaria de tijolos furados de 10x20x30cm, paredes de meia vez, revestidas com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, tampão de concreto armado 6cm de espessura, fck=15MPa, porta 100x60cm em chapa de ferro nº 16, cadeado 30mm. | un | 1 | DIAS
| 1965 | Serralheiro | h | 13 | 13 | 24
| 1968 | Pedreiro | h | 6 | 6
| 1990 | Carpinteiro de forma | h | 1 | 1
| 1994 | Auxiliar de serralheiro | h | 13 | 13
| 1999 | Servente | h | 6 | 6
|  |  | Horas | 39 | 1.625 |  | 39
|  |  |  | #REF! | #REF!
14 |  | ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS
| 14.006.0235-0 | Porta em chapas duras de fibra de madeira prensada, nas duas faces, contendo miolo maciço de madeira aglomerada e requadro em madeira natural. Acabamento base para pintura, medindo 80 x 210cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO un. (Todos os compartimentos exceto estocagem,almoxarifado,rouparia e externas) | un | 20 | DIAS
24
| 1967 | Carpinteiro de esquadrias de madeira | h | 6 | 120
| 1999 | Servente | h | 6 | 120
|  |  | Horas | 240 | 10 |  | 240
15 | 14.006.0238-0 | Porta em chapas duras de fibra de madeira prensada, nas duas faces, contendo miolo maciço de madeira aglomerada e requadro em madeira natural. Acabamento base para pintura, medindo 60 x 210cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO un | un | 3 | DIAS
| 1967 | Carpinteiro de esquadrias de madeira | h | 6 | 18 | 24
| 1999 | Servente | h | 6 | 18
|  |  | Horas | 36 | 1.5 |  | 36
16 | 14.006.0091-0 | Porta de madeira de lei, maciça, de frisos (mexicana) de 80 x 210 x 3,5cm, aduela de 13 x 3cm e alizares de 5 x 2cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO un | Un | 6 | DIAS
| 1967 | Carpinteiro de esquadrias de madeira | h | 6 | 36
| 1999 | Servente | h | 6 | 36 | 24
|  |  | Horas | 72 | 3 |  | 72
17 | 14.006.0088-0 | Porta de madeira de lei em compensado, de 60 x 180 x 3cm, folheada nas 2 faces e marco de 7 x 3cm, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO un | un | 4 | DIAS
| 1967 | Carpinteiro de esquadrias de madeira | h | 4 | 16 | 24
| 1999 | Servente | h | 4 | 16
|  |  | Horas | 32 | 1.3333 |  | 32
| 14.003.0300-0 | Grade tubular em alumínio anodizado branco, com tubos de 2” na posição vertical, com espaçamento entre estes tubos de aproximadamente 10cm e tubos de 3” na posição horizontal para fixação dos tubos verticais. Montantes de sustentação vertical e travessão horizontal sobre toda a extensão da grade em tubos de 4”, exclusive fechadura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² | m² | 4.5 | DIAS
| 1999 | Servente | h | 14.7 | 66.15 | 24
| 6913 | Serralheiro da construção civil | h | 14.7 | 66.15
|  |  | Horas | 132.3 | 5.5125 |  | 132.3
| 14.002.0134-0 | Grade de ferro articulada para proteção de escada, executada em vergalhões de 3/8” e contorno em cantoneira de 1”. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO m² (Todas as janelas e basculantes + portas externas) | m² | 0 | DIAS
| 1999 | Servente | h | 27 | 0 | 24
| 6913 | Serralheiro da construção civil | h | 27 | 0
|  |  | Horas | 0 | 0 |  | 0
| 15.011.0014-0 | Entrada de serviço (PC), padrão AMPLA, para medição trifásica, 1 medidor, instalado em muro, com carga instalada até 30kW, constando de poste de concreto completo, cabine em alvenaria, com porta, caixa para instalação do medidor, caixa de concreto para aterramento, haste de aterramento e demais materiais necessários, exclusive disjuntor e fio ou cabo de entrada e saída un | unid. | 1 | DIAS
| 1983 | Eletricista | h | 30 | 30 | 24
| 1999 | Servente | h | 30 | 30
|  |  | Horas | 60 | 2.5 |  | 60

## P.O. ONERADA CONSTR.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONSTRUÇÃO ONERADA
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA DAS SALAS DO ARQUIVO E ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIRIAN ALVES MACEDO.
LOCAL: | BAIRRO FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ. |  |  |  |  | BDI= 20,36% | EMOP 04/2020
ITEM | EMOP ONERADA | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN | QUANT. CONSTRUÇÃO | V. UNITÁRIO SEM BDI | V. UNITÁRIO COM BDI | V. TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | TOTAL DO ITEM 1.0 |  |  | 0 | 0 | EMOP 04/2020
1.1 | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 0 | 190.66 | 229.48 | 0 |  | 190.66
1.2 | 05.001.0023-0 | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO |  | M3 | 0 | 82.76 | 99.61 | 0 |  | 82.76
1.3 | 05.001.0131-0 | REMOCAO DE VIDRO ACIMA DE 0,30X0,30M,COM LIMPEZA LOCAL |  | M2 | 0 | 11.54 | 13.89 | 0 |  | 11.54
1.4 | 05.001.0146-0 | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA/LAVATORIO OU BANCA SECA DE ATE 1,00M DE ALTURA E ATE 0,80M DE LARGURA |  | M | 0 | 38.48 | 46.31 | 0 |  | 38.48
1.5 | 05.001.0071-0 | REMOCAO CUIDADOSA DE PEITORIS,SOLEIRAS OU CHAPINS |  | M | 0 | 55.8 | 67.16 | 0 |  | 55.8
1.6 | 09.005.0009-0 | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS |  | M² | 0 | 3.2 | 3.85 | 0 |  | 3.2
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | TOTAL DO ITEM 2.0 |  |  | 35.78 | 35.78 | #N/A
2.1 | 01.001.0077-0 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 10" |  | M | 1.6 | 18.58 | 22.36 | 35.78 |  | 18.58
2.2 | 04.005.0003-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T |  | txKm | 0 | 0.63 | 0.76 | 0 |  | 0.63
2.3 | 04.006.0008-1 | CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA |  | T | 0 | 29.67 | 35.71 | 0 |  | 29.67
2.4 | 20.004.0011-0 | ATERRO COMPACTADO EM CAMADAS DE NO MAXIMO 20CM,PARA EXECUCAODE TERRA ARMADA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO E CONTROLEDE COMPACTACAO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO E O TRANSPORTE DOSMATERIAIS |  | M³ | 0 | 26.48 | 31.87 | 0 |  | 26.48
2.5 | 20.104.0001-0 | SAIBRO,INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO |  | M³ | 0 | 53.45 | 64.33 | 0 |  | 53.45
3.0 |  | ESTRUTURA |  |  | TOTAL DO ITEM 3.0 |  |  | 1693.29 | 1693.29 | #N/A
3.1 | 11.013.0070-1 | Concreto armado, fck=20MPa, incluindo materiais para 1,00m³ de concreto (importado de usina) adensado e colocado, 14,00m² de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, 60kg de aço CA-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas m³ |  | M³ | 0.691 | 2035.96 | 2450.48 | 1693.29 |  | 2035.96
3.2 | 04.005.0003-0 | VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES |  | M³ | 0 | 0.63 | 0.76 | 0 |  | 0.63
4.0 |  | ALVENARIA |  |  | TOTAL DO ITEM 4.0 |  |  | 871.9716 | 871.9716 | #N/A
4.1 | 12.003.0116-0 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL |  | M² | 19.16 | 37.81 | 45.51 | 871.9716 |  | 37.81
5.0 |  | ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS |  |  | TOTAL DO ITEM 5.0 |  |  | 4522.548 | 4522.548 | #N/A
5.1 |  | PORTAS DE MADEIRA | [7 empty] | #N/A
5.1.1 | 14.006.0012-0 | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | Unid. | 0 | 435.09 | 523.67 | 0 |  | 435.09
5.2 |  | FERRO | [7 empty] | #N/A
5.2.1 | 14.002.0070-0 | PORTAO DE FERRO DE UMA OU DUAS FOLHAS COM ALTURA DE 1,00 A 1,50M E LARGURA DE 1,00 A 3,00M,FORMADO P/BARRAS VERTICAIS DE1.1/4"X1/4",ESPACADAS DE 12,5CM,CONTORNO E MARCOS EM BARRASDE 1.1/4"X3/8",TENDO AO CENTRO UMA FAIXA DE CHAPA DE FERROGALVANIZADO Nº16,DE 20CM DE ALTURA,COM FECHO PARA COLOCACAODE CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 3.6 | 1037.37 | 1248.58 | 4494.888 |  | 1037.37
5.2.2 | 14.002.0134-0 | GRADE DE FERRO ARTICULADA PARA PROTECAO DE ESCADA,EXECUTADA EM VERGALHOES DE 3/8" E CONTORNO EM CANTONEIRA DE 1".FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 0 | 479.78 | 577.46 | 0 |  | 479.78
5.3 |  | VIDRO TEMPERADO | [7 empty] | #N/A
5.3.1 | 14.004.0120-0 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 0 | 353 | 424.87 | 0 |  | 353
5.3.2 | 14.004.0121-0 | VIDRO TEMPERADO,INCOLOR,COM 6MM DE ESPESSURA,ENCAIXILHADO EM MADEIRA,ALUMINIO OU FERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M² | 0 | 220 | 264.79 | 0 |  | 220
5.4 |  | FERRAGENS | [7 empty] | #N/A
5.4.1 | 14.007.0274-0 | FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO,DUAS VOLTAS,EM FERRO RESINADO PRETO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 1 | 22.98 | 27.66 | 27.66 |  | 22.98
5.4.2 | 14.007.0338-0 | FECHADURA DE CENTRO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM.FORNECIMENTO |  | Unid. | 0 | 35.12 | 42.27 | 0 |  | 35.12
5.4.3 | 14.007.0347-0 | PUXADOR DE MADEIRA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 0 | 15.35 | 18.48 | 0 |  | 15.35
5.4.4 | 14.007.0316-0 | PUXADOR DE 12CM,EM ZAMAK CROMADO.FORNECIMENTO |  | Unid. | 0 | 5.55 | 6.68 | 0 |  | 5.55
5.4.5 | 14.007.0040-0 | Ferragens para portas de madeira, de 1 folha de abrir, internas, sociais ou de serviço, constando de fornecimento sem colocação (esta incluída no fornecimento e colocação das esquadrias), de: |  | un | 0 | 242.6 | 291.99 | 0 |  | 242.6
6.0 |  | REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÃO |  |  | TOTAL DO ITEM 6.0 |  |  | 1256.896 | 1256.896 | #N/A
6.1 |  | REVESTIMENTO | [7 empty] | #N/A
6.1.1 | 13.001.0026-0 | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3,COM 9MM DE ESPESSURA |  | M² | 38.32 | 27.25 | 32.8 | 1256.896 |  | 27.25
6.1.2 | 13.330.0100-0 | RODAPE COM LADRILHO CERAMICO,COM 7,5 A 10CM DE ALTURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 |  | M | 0 | 32.83 | 39.51 | 0 |  | 32.83
6.1.3 | 13.365.0170-0 | SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE |  | M | 0 | 22.19 | 26.71 | 0 |  | 22.19
6.1.4 | 13.365.0150-0 | PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBA,2CM DE ESPESSURA,LARGURA DE 15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO |  | M | 0 | 52.77 | 63.51 | 0 |  | 52.77
6.1.5 | 18.081.0021-0 | BANCA SECA DE GRANITO CINZA CORUMBA,COM 3CM DE ESPESSURA E 60CM DE LARGURA,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGADE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO |  | M | 0 | 259.25 | 312.03 | 0 |  | 259.25
6.2 |  | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | #N/A
6.2.1 | 13.370.0015-0 | PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 10CM,NO TRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M,COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO |  | M³ | 0 | 46.5 | 55.97 | 0 |  | 46.5
7.0 |  | PINTURA |  |  | TOTAL DO ITEM 7.0 |  |  | 1867.9576 | 1867.9576 | #N/A
7.1 |  | PREPARO | [7 empty] | #N/A
7.1.1 | 17.018.0060-0 | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS |  | M² | 19.16 | 31.54 | 37.96 | 727.3136 |  | 31.54
7.2 |  | PINTURA ACRÍLICA |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A
7.2.1 | 17.025.0005-1 | PINTURA COM TINTA ACRILICA,ANTIFUNGO/BACTERICIDA,PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES,EM DUAS DEMAOS,SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA,INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO |  | M² | 19.16 | 36.47 | 43.9 | 841.124 |  | 36.47
7.3 |  | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A
7.3.1 | 17.017.0169-0 | Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alto brilho ou acetinado, uma demão de verniz isolante incolor, uma demão de fundo sintético nivelador, uma demão de massa para madeira, inclusive lixamento e remoção de pó e duas demãos de acabamento m² |  | M² | 0 | 40.84 | 49.16 | 0 |  | 40.84
7.4 |  | PINTURA FERRO |  |  |  |  | 0 |  |  | #N/A
7.4.1 | 17.017.0300-1 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE TINTA ANTIOXIDO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO |  | M² | 14.4 | 17.28 | 20.8 | 299.52 |  | 17.28
8.0 |  | LIMPEZA FINAL |  |  | TOTAL DO ITEM 8.0 |  |  | 0 | 0 | #N/A
8.1 | 04.014.0095-0 | LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE TAXA PARA DESCARGA EMLOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS (VIDE ITEM 04.014.0110) |  | Unid. | 0 | 239.69 | 288.49 | 0 |  | 239.69
|  |  | TOTAL GERAL ESTIMADO |  |  |  | 10248.4432 |  | 10248.4432

## BDI ONERADO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO E REFORMA DAS SALAS DE ARQUIVO E ATENDIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MIRIAN ALVES MACEDO.
LOCAL: | BAIRRO FLUMINENSE - SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ
COMPOSIÇÃO DO B.D.I - ONERADO - Lei 13.161/15
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central |  |  |  |  | 2
X.2 - Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.7
X.3 - Risco |  |  |  |  | 0.8
X.3 - Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
X = |  |  |  |  | 3.5
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.5
Y = |  |  |  |  | 0.5
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido |  |  |  |  | 5.7
Z = |  |  |  |  | 5.7
I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal |  |  |  |  | 5
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal |  |  |  |  | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal |  |  |  |  | 0.65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 13.161/2015 |  |  |  |  | 0
I = |  |  |  |  | 8.65
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) |  |  | - 1 | ç Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
OBS.: As alíquotas praticadas nesse cálculo estão compatíveis com os valores mínimos dos parametros das determinações do TCU (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário). |  |  | B.D.I ONERADO è |  | 20.36%

## QCI (hidden)
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #00
Nº do CT |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
FNS-04182700000113005 |  |  | FNS | [5 empty] | São Pedro da Aldeia | [5 empty] | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNIC. "MIRIAN ALVES MACEDO"
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | x | Repassse |  |  |  | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNIC. "MIRIAN ALVES MACEDO"
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | #REF! |  |  | 92% | #REF! |  | 8% | #REF! |  | #REF! | #REF! | AD | FIN
2 | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | #REF! |  |  | 92% | #REF! |  | 8% | #REF! |  | #REF! | #REF! | AD | FIN
3 | ESTRUTURA | [7 empty] | #REF! |  |  | 92% | #REF! |  | 8% | #REF! |  | #REF! | #REF! | AD | FIN
4 | SUPRA ESTRUTURA | [7 empty] | #REF! |  |  | 92% | #REF! |  | 8% | #REF! |  | #REF! | #REF! | AD | FIN
5 | ALVENARIA | [7 empty] | #REF! |  |  | 92% | #REF! |  | 8% | #REF! |  | #REF! | #REF! | AD | FIN
6 | ESQUADRIA FERRAGENS E VIDROS | [7 empty] | #REF! |  |  | 92% | #REF! |  | 8% | #REF! |  | #REF! | #REF! | AD | FIN
7 | INSTAL. ELÉTRICA E EQUIPAM. | [7 empty] | #REF! |  |  | 92% | #REF! |  | 8% | #REF! |  | #REF! | #REF! | AD | FIN
8 | INSTAL. HIDRÁULICA E ESGOTO | [7 empty] | #REF! |  |  | 92% | #REF! |  | 8% | #REF! |  | #REF! | #REF! | AD | FIN
9 | REVESTIMENTO / PAVIMANTAÇÃO | [7 empty] | #REF! |  |  | 92% | #REF! |  | 8% | #REF! |  | #REF! | #REF! | AD | FIN
10 | TELHADO | [7 empty] | #REF! |  |  | 92% | #REF! |  | 8% | #REF! |  | #REF! | #REF! | AD | FIN
11 | PINTURA | [7 empty] | #REF! |  |  | 92% | #REF! |  | 8% |  |  | #REF! | #REF! | AD | FIN
12 | LIMPEZA FINAL | [7 empty] | #REF! |  |  | 92% | #REF! |  | 8% |  |  | #REF! | #REF! | AD | FIN
[9 empty] | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
São Pedro da Aldeia, 12 de Setembro de 2013. | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
Claudio Chumbinho / São Pedro da Aldeia - RJ
Nome do Prefeito e da Cidade/UF